## Sheet1
线路土建及安装施工界面划分
序号 | 施工工序 | 土建 | 安装 | 归属 | 备注
1 | 现场交桩 | 负责 | 配合 | 土建
2 | 测量放线 | 负责 | 配合 | 土建
3 | 地面附着物清点、造册及村组协调 | 负责 |  | 土建
4 | 施工便道及作业带清理 | 负责 | 配合 | 土建
5 | 围堰、导流、降水 | 负责 |  | 土建
6 | 运布管 | 配合 | 负责 | 安装
7 | 管沟开挖 | 负责 | 配合 | 土建
8 | 乡间道路顶管作业 | 负责 | 配合 | 土建
9 | 管道组对、焊接 | 配合 | 负责 | 安装 | 焊材甲供
10 | 管道下沟 | 负责 | 配合 | 土建
11 | 管道防腐补口 | 负责 | 配合 | 土建 | 橡胶板、热缩套、冷缠带甲供
12 | 聚乙烯支撑安装 | 配合 | 负责 | 安装 | 聚乙烯支撑甲供
13 | 套管安装、填充及封堵 | 负责 |  | 土建
14 | 混凝土盖板制作及安装 | 负责 |  | 土建 | 混凝土甲供
15 | 阴保施工 | 负责 |  | 土建
16 | 电火花检测 | 负责 |  | 土建
17 | 马鞍式配重块安装 | 负责 |  | 土建 | 马鞍式配重块甲供
18 | 混凝土裹管 | 负责 |  | 土建 | 混凝土甲供
19 | 管沟回填 | 负责 |  | 土建
20 | 警示带敷设 | 负责 |  | 土建 | 警示带甲供
21 | 标志桩，电位桩、标志牌安装、测试 | 负责 |  | 土建 | 标志桩、标志牌甲供
22 | 地貌恢复 | 负责 |  | 土建
23 | 投产保运 |  | 负责 | 安装
24 | 大棚拆除 | 负责 |  | 土建
25 | 自来水管道拆除及恢复 |  | 负责 | 安装
26 | 水管线支撑基础 | 负责 |  | 土建
27 | 电杆迁移 | 负责 |  | 土建
28 | 甲供物资运输、卸车、保管及退库 |  | 负责 | 安装